Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Сучковского сельсовета,

содержание и развитие объектов

инфраструктуры»

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179.3 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации Сучковского сельсовета № 104 от 15.09.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» 2. «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета» 3. «Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Сучковского сельсовета» 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 5. Отдельное мероприятие «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений» |
| Цели муниципальной программы | Благоустройство населенных пунктов, содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета. Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Сучковского сельсовета. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства населенных пунктов 2. Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными услугами 3. Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Сучковского сельсовета 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы | - 1. Освещенность населенных пунктов 100% - 2. Уборки территории населенных пунктов от мусора -100 % 3. Безаварийная работа водопроводных сетей к 2022 году 4. Площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству 5. Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет: В 2020-2022 годах – 11889,4 тыс. рублей в том числе: средства местного бюджета – 11889,4 тыс. рублей по годам: в 2020 году – 5159,9 тыс. рублей в 2021 году – 3440,7 тыс. рублей в 2022 году – 3288,8 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства | Капитальное строительство на 2020-2022 годы не предусмотрено |

1. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей муниципальной программы

Муниципальное образование Сучковский сельсовет включает в себя         четыре населенных пункта: с. Сучково, д. Симоново, д. Секретарка, д. Красновка. Площадь территории Сучковского сельсовета составляет 21537 га, площадь населенных пунктов составляет 2402746 кв.м.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, уличное освещение протяженностью 16.1 км, дороги и тротуары  до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, места захоронения требуют благоустройства. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

На территории  сельсовета имеются две водонапорные башни с водопроводной сетью протяженностью  4,79   км. Значительный уровень износа основных производственных фондов, обусловлен принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии.

2. Приоритеты и цели социально - экономического развития муниципальной   программы

Целью  муниципальной программы является:

- Благоустройство населенных пунктов, содержание  и развитие объектов инфраструктуры на территории   Сучковского сельсовета

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Организация благоустройства населенных пунктов

2. Содержание объектов инфраструктуры в  надлежащем состоянии  для обеспечения населения качественными  услугами

3. Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Сучковского сельсовета

4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы

3. Механизм реализации муниципальной программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, и отдельных мероприятий.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм и последовательность выполнения мероприятий подпрограмм  представлены в подпрограммах программы.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации услуг  населению в соответствии  с основными целевыми показателями данной программы, Приложение 1, 2 к паспорту

5. Перечень подпрограмм, сроки реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

Срок реализации:  2020-2022 год.

Ожидаемые результаты:

- 100% освещенность улично-дорожной сети населенных пунктов;

- Уборка территории населенных пунктов от мусора  до 100 %.

Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета»

Срок реализации:  2020-2022 год.

Ожидаемые результаты:

- снижение аварийности водопроводных сетей до 0 к 2022 году

Подпрограмма 3 «Содержание и благоустройство мест захоронений, расположенных на территории Сучковского сельсовета»

Срок реализации:  2020-2022 год.

Ожидаемые результаты:

- Содержание мест захоронений в чистоте и порядке.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

Срок реализации:  2020-2022 год.

Отдельное мероприятие «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений»

Срок реализации:  2020-2022 год.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам,  с указанием главных распорядителей средств местного бюджета

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы представлена в приложении № 1 к программе.

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрена.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования  программы  составляет:

в 2020-2022 годах – 11889,4 тыс. рублей

в том числе:

средства местного бюджета – 11889,4 тыс. рублей по годам:

в 2020 году – 5159,9  тыс. рублей

в 2021 году – 3440,7  тыс. рублей

в 2022 году – 3288,8  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, предоставлено в приложении № 2 к программе.

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Благоустройство территории

- Сучковского сельсовета,

- содержание и развитие объектов

- инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |
| муниципальная программа | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0100000000 | Х | 5159,9 | 3440,7 | 3288,8 | 11889,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Сучковского сельсовета |  | Х | Х | Х | 5159,9 | 3440,7 | 3288,8 | 11889,4 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | X | 0110000000 | X | 3138,0 | 1525,1 | 1373,2 | 6036,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Сучковского сельсовета |  | Х | Х | Х | 3138,0 | 1525,1 | 1373,2 | 6036,3 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | X | 0120000000 | X | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Сучковского сельсовета |  | Х | Х | Х | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 | «Содержание и благоустройство мест захоронения на территории Сучковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | X | 0130000000 | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Сучковского сельсовета |  | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства | 816 | X | 0140000000 | Х | 1621,9 | 1515,6 | 1515,6 | 4653,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Сучковского сельсовета |  |  |  |  | 1621,9 | 1515,6 | 1515,6 | 4653,1 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| отдельные мероприятия | «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений» | всего расходные обязательства | 816 | 0503 | 0190000000 | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Сучковского сельсовета |  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

Глава сельсовета                                                                                                                                                           Морозов В.А.

- Приложение № 3

- к  муниципальной программе

- «Благоустройство территории

- Сучковского сельсовета,

- содержание и развитие объектов

- инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  муниципальной программы  Сучковского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» | Всего | 5159,9 | 3440,7 | 3288,8 | 11889,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Сучковского сельсовета | 5159,9 | 3440,7 | 3288,8 | 11889,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» | Всего | 3138,0 | 1525,1 | 1373,2 | 6036,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сучковского сельсовета | 3138,0 | 1525,1 | 1373,2 | 6036,3 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета» | Всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сучковского сельсовета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 | «Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Сучковского сельсовета» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет(*) |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сучковского сельсовета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 1621,9 | 1515,6 | 1515,6 | 4653,1 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет(*) |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сучковского сельсовета | 1621,9 | 1515,6 | 1515,6 | 4653,1 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| отдельные мероприятие | «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений» | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сучковского сельсовета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Глава сельсовета                                                                                                                                        Морозов В.А.

Приложение № 4

к  подпрограмме «Благоустройство территории Сучковского сельсовета реализуемой в рамках муниципальной программы Сучковского сельсовета

Подпрограмма  1

«Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| Цель программы | Организация благоустройства населенных пунктов |
| Задачи подпрограммы | - Улучшение состояния территории населенных пунктов |
| Целевые индикаторы | - 100% освещенность улично-дорожной сети населенных пунктов - Уборка территории населенных пунктов от мусора до 100% 3. Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТБО |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объекты и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2020-2022 годах 6036,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета 6036,3 тыс. рублей по годам: в 2020 году – 3138,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1525,1 тыс. рублей; в 2022 году – 1373,2 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Сучковского сельсовета |

1.  Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и перспективы развития

Муниципальное образование Сучковский сельсовет включает в себя         четыре населенных пункта: с. Сучково, д. Симоново, д. Секретарка,

д. Красновка,  в них существуют зоны застройки частного сектора.

Площадь территории Сучковского сельсовета составляет 21537 га, площадь населенных пунктов составляет 2402746 кв.м.

Протяженность улично-дорожной сети с освещением -16,1 км.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, уличное освещение, дороги и тротуары  до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, места захоронений требуют благоустройства. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без комплексной системы благоустройства территории  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении  условий для жизни, деятельности и отдыха населения.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является:

- организация благоустройства населенных пунктов

Для достижения поставленной  цели необходимо решение следующих задач:

- Улучшение состояния территории населенных пунктов

- Выполнение мероприятий подпрограммы связанных с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства территории, создания  условий проживания, приведут к снижению социальной напряженности населения.

Решение этих задач будет осуществляться администрацией Сучковского сельсовета в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

Срок реализация подпрограммы 2020-2022 годы.

Целевые индикаторы и показатели результативности указаны  в приложение № 1 подпрограммы  «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы)

Главным распорядителем средств бюджета является администрация Сучковского сельсовета.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Сучковского сельсовета.

В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, объемов финансирования.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Сучковского сельсовета. Исполнитель несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.                Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в сети Интернет.

5. Оценка социально-экономической эффективности

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- Улучшение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а так же содержания мест захоронений в надлежащем виде.

- Улучшение качества освещённости улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка.

6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2  подпрограмме  «Благоустройство территории Сучковского сельсовета  на 2020-2022 годы»

7. Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

в 2020-2022 годах  6036,3 тыс. рублей,

в том числе:

средства местного бюджета  6036,3 тыс. рублей по годам:

в 2020 году – 3138,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 1525,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 1373,2 тыс. рублей.

Объемы средств  бюджетов всех уровней для финансирования подпрограммы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

Глава  сельсовета                                                                  Морозов В.А.

Приложение № 5

к  подпрограмме «Благоустройство территории Сучковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» реализуемой в рамках муниципальной программы Сучковского сельсовета

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2020 год | первый год планового периода 2021г. | второй год планового периода 2022 г. | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Организация благоустройства населенных пунктов | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | X | 0110000000 | X | 3138,0 | 1525,1 | 1373,2 | 6036,3 |  |
| Задача 1 Улучшение состояния территории населенных пунктов | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | X | 0110000000 | X | 3138,0 | 1525,1 | 1373,2 | 6036,3 |  |
| Мероприятие 1 Содержание уличного освещения | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110000010 | 240 | 749,8 | 396,8 | 244,9 | 1391,5 | Освещенность улично-дорожной сети - 16.1 км ежегодно |
| Мероприятие 2 Содержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110000020 | 240 | 65,6 | 108,6 | 108,6 | 282,8 |  |
| Мероприятие 3 Вывоз твердых бытовых отходов, чистка снега на свалке | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110000030 | 240 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Очистка территории населенных пунктов от ТБО в объеме не менее 100%, улучшение экологии |
| Мероприятие 4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 0110000040 | 240 | 611,6 | 627,0 | 627,0 | 1865,6 |  |
| Мероприятие 5 Содержание водных объектов | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110000050 | 850 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 38,1 |  |
| Мероприятие 6 Обеспечение объектов недвижимого имущества, техники технической инвентаризацией | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110000060 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |
| Мероприятие 7 Проведение работ по изготовлению землепользовательской документации по межеванию планов земельных участков Сучковского сельсовета | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0412 | 0110000070 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  |
| Мероприятие 8 Организация проведения трудоустройства граждан, направленных органами ГУИН | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110000080 | 240 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |  |
| Мероприятие 9 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 0110075080 | 240 | 159,4 | 0,0 | 0,0 | 159,4 |  |
| Мероприятие 10 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Сучковского сельсовета | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 01100S5080 | 240 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |  |
| Мероприятие 11 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Сучковского сельсовета | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 01100S0090 | 240 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |  |
| Мероприятие 13 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 0110075090 | 240 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |