Приложение № 1

к Постановлению № 05

от 01.03.2023 г.

ПЛАН

организационных и технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий и объектов Сучковского сельсовета на весенне-летний пожароопасный период 2023 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные  исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | В течении пожароопасного периода | Глава сельсовета |  |
| 2. | При повышенной пожарной опасности в лесах обеспечить в выходные и праздничные дни оказание помощи работникам государственной лесной охраны в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения. | В течение пожароопасного периода | Глава сельсовета, участковый инспектор РОВД |  |
| 3. | Организовать наполнение водой резервуаров, а также очистку подъездных путей к ним в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | Постоянно | Глава сельсовета |  |
| 4. | Организовать дежурство граждан в населенных пунктах в целях своевременного обнаружения пожара и передачи информации о нем в ЕДДС (ПЧ -32 Большеулуйского района по телефонам 2-11-01 или 01). | В течение пожароопасного периода | Глава Сучковского сельсовета,  Заместитель Главы сельсовета,  Специалист I категории Администрации Сучковского сельсовета |  |
| 5. | Организовать в нерабочее время дежурство на дому. | В течение пожароопасного сезона | Глава Сучковского сельсовета,  Заместитель Главы сельсовета,  Специалист I категории Администрации Сучковского сельсовета |  |
| 6. | Организовать оповещение населения о возможном возгорании населенного пункта от лесного пожара. | В течение пожароопасного периода | Глава сельсовета |  |
| 7. | Организовать разъяснительные беседы среди населения по вопросам пожарной безопасности. | В течение пожароопасного периода | Глава сельсовета  ПЧ- 32 |  |
| 8. | Ознакомить жителей населенных пунктов с мерами предосторожности обращения с огнем в весенне-летний пожароопасный период. | В течение пожароопасного сезона | Глава Сучковского сельсовета,  Заместитель Главы сельсовета,  Специалист I категории Администрации Сучковского сельсовета |  |
| 9. | Запретить сжигание мусора, сухой травы и т.п. на территории населенных пунктов и предприятий, а также выжигание травы, стерни соломы на полях, неконтролируемую очистку огнём полос отводов железнодорожных и автомобильных дорог. | В течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета, руководители учреждений, владельцы и арендаторы жилых домов и усадеб |  |
| 10. | Осуществить проверку технического состояния водонапорных башен, пожарных водоёмов и гидрантов. | Апрель - май | Глава сельсовета, Слесарь аварийно-восстановительных работ |  |
| 11. | Восстановить (выполнить) минерализованные полосы по периметру складов леса, нефтебаз, вокруг населённых пунктов, дачных и садовых обществ прилегающих к лесным массивам или находящимся вблизи них. | Апрель - май | Глава сельсовета |  |
| 12. | Обеспечить все населённые пункты сельсовета устойчивой телефонной связью и другими видами связи. | Постоянно | Глава сельсовета, руководители учреждений |  |
| 13. | Провести месячник по благоустройству с целью очистки придомовых территорий, улиц населенных пунктов от мусора, сухой травы и т.п. | Май, июнь | Глава сельсовета |  |

Приложение № 2

к Постановлению № 05

от 01.03.2023 г.

График

работ по противопожарным мероприятиям (опашка)

на территории Сучковского сельсовета

Большеулуйского района Красноярского края на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Марка техники | Планируемая дата проведения работ | Протяженность минерализованных полос, км | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | Прокладка минерализованных полос |  | 27.09.2023  по 29.09.2023 | 15,0 | 15,0 |
| с. Сучково | по договору |  | 8,0 | 8,0 |
| д. Симоново | по договору |  | 7,0 | 7,0 |

Приложение № 3

к Постановлению № 05

от 01.03.2023 г.

Оперативный план организации тушения, в том числе лесных пожаров, на территории Сучковского сельсовета

Большеулуйского района Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенных пунктов сельсовета | Наличие противопожарного инвентаря, шт. | | | | | Кол-во и наименование транспорта | Наименование организации, из которой привлекаются средства | Ответственные лица по привлечению к тушению |
| лопаты | топоры | бензиновый опрыскиватель | багры | индивидуальные ранцы |  |  |  |
| с. Сучково | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | прицеп (огнеборец) | Администрация Сучковского сельсовета | Глава Сучковского сельсовета Саяускене Алена Ивановна |
| д. Симоново |
| д. Секретарка |
| д.Красновка |