**Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 30.12.2015 № 317-п**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Большеулуйском районе на 2016-2018 годы

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики, что подтверждено федеральными и региональными нормативными правовыми актами, федеральными законами от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", нормативными требованиями, изложенными в ведомственных строительных нормах (ВСН 62-91) "Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения"; руководящем документе системы (РДС 35-201-99) "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры"; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" стал первым законодательным актом Российской Федерации, в котором были закреплены правовые нормы, гарантирующие инвалидам создание условий (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным учреждениям, а также для беспрепятственного пользования всеми видами транспортных средств, включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

По состоянию на 01.01.2016 на территории муниципального образования Большеулуйский район проживает 438 инвалидов, что составляет 5,2 % от общей численности населения района.

1.1. Численность инвалидов по Большеулуйскому района на 01.01.2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.2013 | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 |
| Инвалидов, всего, чел. | 377 | 390 | 429 | 438 |
| Их доля в общей численности населения, % | 4,4 % | 4,6% | 5,0% | 5,2% |
| По группам инвалидности: |  |  |  |  |
| 1 группа | 39 | 44 | 50 | 55 |
| 2 группа | 161 | 169 | 176 | 181 |
| 3 группа | 139 | 138 | 161 | 158 |
| дети-инвалиды | 38 | 39 | 42 | 44 |

Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три категории инвалидов:

с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски) - 32 чел.;

с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости - 36 чел.; с дефектами органов слуха - 14 чел.

Практически все инвалиды нуждаются в определении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется ещё и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой.

К таким маломобильным группам относятся престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками.

В Большеулуйском районе функционируют социальные учреждения различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам.

В их числе учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты и социального обслуживания населения. Для расширения спектра услуг инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы, подъёмники, информационные таблички, индукционные системы и другое.

* 1. Анализ объектов социальной инфраструктуры на соответствие

беспрепятственного доступа для инвалидов на территории Большеулуйского

района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Общее количество объектов | |
| доступны | нет доступа |
| Здания учреждения здравоохранения  (КГБУЗ «Большеулуйская районная больница») | 1 |  |
| Здания учреждений культуры | 1 | 10 |
| Учреждения образования |  | 17 |
| Учреждение физической культуры и спорта |  | 1 |
| Аптеки | 1 | 2 |
| Социальной защиты и социального обслуживания населения | 1 |  |

Однако по ряду причин, в основном социально-экономических, недостаточно обеспечиваются требования доступности объектов социальной инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и престарелых граждан, поэтому требуется продолжить работу по активизации формирования социально адаптированной среды для инвалидов в целях создания условий

для их свободного передвижения на всех объектах районной инфраструктуры.

В целях реализации гражданских, экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами и нормами международного права для повышения качества жизни населения разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Большеулуйском районе на 2016-2018 годы.

1. **Цель и основные задачи Плана мероприятий («дорожная карта»)**

Реализация плана мероприятий «дорожная карта» позволит:

- адаптировать объекты транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Большеулуйский район для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах –колясках , с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих территориях к социальным объектам;

- обустроить системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах социальных учреждений;

- создать в базовых общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать барьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных организаций специальным, учебным, реабилитационным оборудованием и автотранспортом;

- создать в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.);

- внедрить адаптивную физическую культуру, использующую комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средствам введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре.

1. **Принципы реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)**

План мероприятий включает комплекс мероприятий, обеспечивающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения Большеулуйского района к объектам социальной инфраструктуры. Для решения мероприятий необходимы объединение и координация действий органов Администрации Большеулуйского района, общественных объединений, муниципальных учреждений и других организаций. Таким образом, механизм реализации Плана мероприятий основывается на следующих принципах:

- постоянный мониторинг основных показателей по эффективности проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;

- постоянная взаимосвязь между исполнителями Плана мероприятий.

1. **Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»**

**- обеспечение инвалидов и других маломобильных группам населения услугами транспортной инфраструктуры в Большеулуйском районе;**

**- увеличение числа адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;**

**- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Большеулуйском районе;**

**- развитие инфраструктуры в образовательных учреждениях дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления здоровья воспитанников детских образовательных учреждений Большеулуйского района;**

**- увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;**

**- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений для обеспечения жизнедеятельности детей нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи;**

**- развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей инвалидов и других маломобильных групп населения;**

**- развитие инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Большеулуйского района, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;**

**- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и архивного дела для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Большеулуйском районе;**

**- увеличение числа адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;**

**- создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов других маломобильных групп населения Большеулуйского района;**

**- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.**

1. **Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и другим маломобильных группам населения Большеулуйского района:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей доступности для инвалидов | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности  (предоставляются в %) | | | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных результатов |
| 201 2016 | 2016 2017 | 2018 |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности опрошенных инвалидов | 50% | 70% | 100% | Администрация Большеулуйского района,  ОСЗН Администрации Большеулуйского района |
| 2 | Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | 42% | 67% | 100% | Администрация Большеулуйского района,  ОСЗН Администрации Большеулуйского района,МУП «Сигнал» |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве  общеобразовательных  учреждений | 68% | 83% | 100% | Администрация Большеулуйского района,  ОСЗН Администрации Большеулуйского района,  Отдел образования Администрации Большеулуйского района |

1. **Перечень мероприятий** («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Большеулуйском районе на 2016-2018 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | | Нормативно­правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | | | Ответственные  исполнители,  соисполнители | | | Срок  реализации | | | Ожидаемый  результат | | |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и проведение организационных 2. мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления граждан муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | | Постановление  администрации  Большеулуйского  района о  внесении  изменений | | | Заместитель  Главы Большеулуйского района по общественно-политической работе Черепанова С.В. | | | 2016-2018 гг. | | | | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Большеулуйского района | | |
| 1.2. | Осуществление проверки проектов документации на проведении капительного ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) | | Постановление  администрации  Большеулуйского  района | | | Отдел  правового обеспечения имущественных отношений Администрации Большеулуйского района | | | 2016-2018гг. | | | | Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию | | |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | При заключении  договора на право  осуществления  пассажирских  перевозок по  маршрутам  регулярных  перевозок  предусмотреть  условия договора о  размещении  информации в  общественном  пассажирском  транспорте, о  специальных местах  для инвалидов и  оборудование  автобусов  спецсредствами | | | Постановление администрации Большеулуйского района об утверждении программы пассажирских перевозок | | | | Администрация  Большеулуйского  района | | | 2016-2018гг. | | | Состояние  доступности  объектов  инфраструктуры  "доступно  полностью всем" | |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Оборудование поверхностей пола противоскользящим покрытием,  кнопок вызова помощника,  информационными табличками,  знаками, мнемосхемами | | | Распоряжение администрации Большеулуйского района | | | Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-  нальный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | 2016-2018 гг. | | | Доступность объекта для инвалидов |
| 3.2. | | Устройство пандусов,  оборудование поверхностей пола противоскользящим покрытием,  кнопок вызова помощника,  информационными табличками,  знаками, мнемосхемами | | | Распоряжение администрации Большеулуйского района | | | Здания учреждения культуры | | | | 2016-2018 гг. | | | Доступность объекта для инвалидов |
| 3.3. | | Устройство пандусов,  оборудование поверхностей пола противоскользящим покрытием,  кнопок вызова помощника,  информационными табличками,  знаками, мнемосхемами | | | Распоряжение администрации Большеулуйского района | | | Учреждения образования | | | | 2016-2018 гг. | | | Доступность объекта для инвалидов |
| 3.4. | | Устройство пандусов,  оборудование поверхностей пола противоскользящим покрытием,  кнопок вызова помощника,  информационными табличками,  знаками, мнемосхемами | | | Распоряжение администрации Большеулуйского района | | | Учреждение физической культуры и спорта | | | | 2016-2018 гг. | | | Доступность объекта для инвалидов |
| **3.5** | | Оборудование здания учреждения информационными табличками,  знаками, мнемосхемами,  поверхностей пола противоскользящим покрытием | | | Распоряжение администрации Большеулуйского района | | | **Здания учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения** | | | | **2016-2018гг.** | | | Доступность объекта для инвалидов |
| **4.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступности к ним):** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Организация инструктирования  или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | | | Распоряжение администрации Большеулуйского района | | | Руководители предприятий и учреждений социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, связи и информации, физической культуры и спорта | | | | 2016-2018 гг | | | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |