Приложение № 1

к Постановлению

от 13.11.2024 № 44– п

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2025 года на территории Новоеловского сельсовета

Большеулуйского района Красноярского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельсовета | в течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета |  |
| 2 | При повышенной пожарной опасности в лесах на территории сельсовета, обеспечить в выходные и праздничные дни оказания помощи работникам государственной лесной охраны в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения | в течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета |  |
| 3 | Владеть обстановкой в пожароопасный сезон, обеспечить предоставление достоверной оперативной информации в ЕДДС (ПЧ -32 Большеулуйского района по телефонам 2-11-01 или 01). | в течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия главы Новоеловского сельсовета Специалист I категории Администрации Новоеловского сельсовета |  |
| 4 | Организовать оповещение населения о возможном возгорании населенного пункта от лесного пожара | в течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета Специалист I категории Администрации Новоеловского сельсовета |  |
| 5 | Организовать в нерабочее время дежурство на дому. | В течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета Специалист I категории Администрации Новоеловского сельсовета |  |
| 6 | Ознакомить жителей населенных пунктов с мерами предосторожности обращения с огнем в весенне-летний пожароопасный период. | В течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета,  Специалист I категории Администрации Новоеловского сельсовета |  |
| 7 | Восстановить минерализованные полосы по периметру складов леса, нефтебаз, вокруг населенных пунктов прилегающих к лесным массивам или находящимся вблизи них. | май | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета |  |
| 8 | Контролировать наполняемость водой пожарных водоемов, поддерживать в технически исправном состоянии гидранты, обеспечить подъезды к ним в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Осуществлять проверку технического состояния водонапорных башен; | в течение пожароопасного сезона | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета |  |
| 9 | Обеспечить все населенные пункты сельсовета устойчивой телефонной связью | постоянно | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета  ОАО «Ростелеком» |  |
| 10 | Провести месячник по благоустройству с целью очистки придомовых территорий, улиц населенных пунктов от мусора, сухой травы и т.п. | Апрель – май | Исполняющий полномочия  главы Новоеловского сельсовета руководители учебных заведений. |  |
| 11 | С руководителями предприятий, учреждений, организаций провести индивидуальную работу на предмет благоустройства, очистки и вывоза мусора, горючих отходов, сухой травы с подведомственных им территории | Апрель-май | Руководители предприятий, учреждений |  |

Приложение № 2

к Постановлению

от 13.11.2024 № 44 – п

График

работ по противопожарным мероприятиям (опашка)

на территории Новоеловского сельсовета

Большеулуйского района Красноярского края на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Марка техники | Планируемая дата проведения работ | Протяженность минерализованных полос, км | |
| План 2024 | Факт 2024 |
| 1 | Прокладка минерализованных полос |  | 25.09.2025  по 27.09.2025 | 5,5 | 5,5 |
| с. Новая Еловка | по договору |  | 2,5 | 2,5 |
| д. Александровка | по договору |  | 1,5 | 1,5 |
| д. Турецк | по договору |  | 1,5 | 1,5 |

Приложение № 3

к Постановлению

от 13.11.2024 № 44 – п

Оперативный план организации тушения,

в том числе лесных пожаров, на территории Новоеловского сельсовета

Большеулуйского района Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенных пунктов сельсовета | Наличие противопожарного инвентаря, шт. | | | | | Кол-во и наименование транспорта | Наименование организации, из которой привлекаются средства | Ответственные лица по привлечению к тушению |
| лопаты | топоры | огнеборец | багры | индиви дуаль ные ранцы |
| с. Новая Еловка | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | Трактор Беларус-82.1 | Администрация Новоеловского сельсовета | ЗГлава Новоеловского сельсовета Краева Екатерина Валерьевна |
| прицеп 821303 (огнеборец) |
| д. Александровка |
| Полуприцеп – цистерна тракторный ЛКТ-2П |
| д. Турецк | Плуг навесной FINIST ПЛН-3-35 |
| Навесное оборудование для спецтехники Оборотный отвал КО-3.1 |